**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЕДОГОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«20» апреля 2017 г. № 16-пг**

с.Едогон

***Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив,***

***порядка организации работы по его***

***реализации и расходования бюджетных***

***средств в 2017 году***

 В целях эффективной реализации в 2017 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на 12.04.2017г., в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2017 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2017 года № 240-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, ст.23,24 Устава муниципального образования:

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2017 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 230737,00 рублейи субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 11537 рублей (прилагаются).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается).

2. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете Едогонского муниципального образования на 2017 год» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Едогонский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Едогонского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Едогонского

сельского поселения Б.И.Мохун

Приложение

к постановлению администрации

Едогонского сельского поселения

от 20.04. 2017 г. № 16-пг

**Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района - перечень проектов- результаты собрания жителей. | Глава сельского поселения Мохун Б.И. |  до 26 апреля 2017 года |
| 2 | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.),** | до 28 апреля 2017 года |
| 3 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области- перечень проектов- результаты собрания жителей. | Глава сельского поселения Мохун Б.И.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** |  28 апреля 2017года |
| 4 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселенияМохун Б.И. | апрель 2017 года |
| 5 | Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 230737 рублей МКУК «КДЦ с.Едогон» в **целях** создания необходимых условий для развития культуры, расширения предоставления услуг для населения с внесением изменений в бюджетную смету. | Глава сельского поселения Мохун Б.И.Директор Зыбайлова О.П.  | до 28 апреля 2017 года |
| 6 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.  | Глава сельского поселения Мохун Б.И.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | Июнь-июль 2017 года |
| 7 | Направление документов, подтверждающих направление средств местного бюджета на финансирование расходов мероприятий перечня народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области. | Глава сельского поселения Мохун Б.И.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | в течение года |
| 8 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава сельского поселении Мохун Б.И.Директор Зыбайлова О.П. | до 30 декабря 2017 года |
| 9 | Контроль за: а) доведением заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством и «дорожными картами» сельского поселения;б) отсутствием просроченной кредиторской задолженности по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления, работникам учреждений, и пособий по социальной помощи населению;в) отсутствием просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда;г) отсутствием задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование. | Глава сельского поселения Мохун Б.И.Руководитель централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (**Горбунова Н. В.**)  | ежемесячно |
| 10 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации.  | Глава сельского поселения Мохун Б.И., Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 31 декабря 2017 года |
| 11 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по проектам перечня народных инициатив за 2016 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации Едогонского сельского поселения. | Глава сельского поселения Мохун Б.И., Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 31 декабря 2017 года |
| 12 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения Мохун Б.И., Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 1 февраля 2017 года |
| 13 | Возврат остатков средств субсидии. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 15 января 2017 года |