**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТУЛУНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Едогонского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 марта 2015 г. № 6-пг**

**с.Едогон**

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Едогонского сельского поселения в 2015 году**

В целях предупреждения возникновения пожаров и оперативной организации их тушения в весенне-летний период 2015 года, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Едогонского сельского поселения в 2015 году

2. Разместить настоящее постановление в газете «Едогонский вестник» и на официальном сайте Едогонского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Едогонского Б.И. Мохун**

**сельского поселения**

Приложение

к постановлению администрации

Едогонского сельского поселения

от 10 марта 2015 г. №6-пг

**План**

**основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Едогонского сельского поселения в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | Проведение заседаний КЧС Едогонского сельского поселения по вопросам, связанным с обеспечением первичных мер пожарной безопасности в пожароопасный период 2015 года | До 15марта2015года | Председатель КЧС  Б.И.Мохун |
| 2. | Провести проверку средств пожаротушения (ранцы, мотопомпы и т.д.), а также приспособленной для тушения пожаров техники | До 30 марта 2015г | Начальник ДПД Горбатовский А.И |
| 3 | Проверка исправности систем водоснабжения и водозабора населённых пунктов Едогонского сельского поселения | До 30 марта 2015 года | Специалист администрации Химко И.Г  Слесари водокачек |
| 4 | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности на территории населенных пунктов, в лесах, в быту | Регулярно | специалист администрации  Химко И.Г. |
| 5 | Проведение подворовых обходов жилого сектора с целью выявления нарушений ПБ и их устранения | до 30 апреля 2015года | Специалист администрации Химко И.Г.,  члены ДПД |
| 6 | Размещение информации на информационных стендах, на официальном сайте Едогонского сельского поселения, в газете «Едогонский вестник» по соблюдению мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности | В течение пожароопасного периода | Специалист администрации  Химко И.Г. |
| 7 | Очистка от сухой растительности, сгораемого мусора, отходов, иных пожароопасных веществ и материалов дворовых и при дворовых территорий населённых пунктов Едогонского сельского поселения | До 15 мая  2015 года | Руководители учреждений, население поселения |
| 8 | Введение (отмена) особого противопожарного режима | По необходимости | Глава Едогонского сельского поселения Мохун Б.И. |
| 9 | Создание (обновление) противопожарных полос вокруг населённых пунктов | До 30 мая 2015г ода | Глава Едогонского сельского поселения  Мохун Б.И. |
| 10 | Участие в мероприятиях по тушению пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания | В течение пожароопасного периода | Члены ДПД Едогонского сельского поселения, Главы КФХ |
| 11 | Проведение занятий с учащимися школ, расположенных на территории Едогонского сельского поселения о недопущении пала сухой травы и разведения костров в лесах | до 15 апреля 2015года | Директора школ  Зыбайлова Н.С и Щербакова Т.В. |