**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Едогонского сельского поселения**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«01» ноября 2017 г. №57

**с. Едогон**

***Об утверждении плана-графика***

***мероприятий, направленных на создание***

***привлекательного облика поселения***

В целях выполнения пункта 2.2 раздела 1 протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Организовать работу, направленную на избавление сельской среды поселения от «визуального мусора» и создание привлекательного облика Едогонского сельского поселения.

2. Утвердить план-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика Едогонского сельского поселения (приложение № 1).

3. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Едогонского

сельского поселения О.Н.Кобрусева

Приложение №1

к распоряжению

от «01» ноября 2017г.№57

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий, направленных на создание привлекательного облика Едогонского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1. | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее Правила)в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территории поселения, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017г. | 15.декабря  2017 года | Глава Едогонского с/п О.Н.Кобрусева  ведущий специалист  администрации  Едогонского с/п  Химко И.Г. | Предоставление утвержденного нормативно-правового акта |
| 2. | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствии с Правилами, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года | 15 декабря  2017 года | Глава Едогонского с/п О.Н.Кобрусева  ведущий специалист  администрации  Едогонского с/п  Химко И.Г. | Предоставление «Дорожной карты» |
| 3. | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил | постоянно | Глава Едогонского с/п О.Н.Кобрусева  ведущий специалист  администрации  Едогонского с/п  Химко И.Г. |  |
| 4. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей населения) | Июнь-декабрь 2019 года | Глава Едогонского с/п О.Н.Кобрусева  ведущий специалист  администрации  Едогонского с/п  Химко И.Г. |  |
| 5. | Информационно - разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Глава Едогонского с/п О.Н.Кобрусева  ведущий специалист  администрации  Едогонского с/п  Химко И.Г. |  |