**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения 2021-2025гг»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения 2021-2025гг»** (далее –муниципальная программа) за 2021 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Едогонского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Едогонского сельского поселения от 31.12.2015г. № 52-пг (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году являлась Администрация Едогонского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Едогонского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения 2021-2025гг» утверждена постановлением администрации Едогонского сельского поселения от 31 декабря 2020 года № 56-пг. В 2021 году в муниципальную программу внесено 13 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Едогонского сельского поселения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 6 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Едогонском сельском поселении;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Едогонском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Едогонского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Едогонского сельского поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 14998,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 13026,8 тыс. руб.

областного бюджета -1649,8 тыс.рублей

районного бюджета -184,9 тыс.рублей

федерального бюджета – 137,3 тыс.рублей.

 Средства были освоены в сумме 14805,7 тыс.рублей, что составляет 98,7% от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Программы, в том числе из местного бюджета 12833,7 тыс.рублей (98,5%), из районного бюджета 184,9 тыс.руб 100%), областного бюджета 1649,8 тыс.рублей (100%), из федерального бюджета 137,3 тыс.рублей (100%).

**Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» утверждена постановлением администрации Едогонского сельского поселения от 31.12.2020 года № 56-пг.

 Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 год представлена в разрезе подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 22 основных мероприятий.

**Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Едогонского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы**  | **КЦСР** | **План**  | **Исполнение**  | **Отклонение** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1000000000 | 14 998,8 | 14 805,7 | 193,1 | 98,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1010000000 | 8 246,4 | 8 243,3 | 3,1 | 100,0 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.» | 1020000000 | 23,6 | 23,6 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1030000000 | 1 360,1 | 1 208,6 | 151,5 | 88,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1040000000 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1050000000 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1060000000 | 4 758,2 | 4 719,7 | 38,5 | 99,2 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.» | 1070000000 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 |

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

**«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **8 243,3** тыс. руб. при плане 8 246,4 тыс. руб. или 99,9 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения исполнено в сумме **5 257,8** тыс. руб. при плане 5 259,9 тыс. рублей или 99,9 % к плановым назначениям. За счет средств областного бюджета в 2021 году профинансированы расходы в сумме **138,0** тыс. руб., из них:

* + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **137,3** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
	+ на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2021 год в сумме **0,7** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений исполнено в сумме **435,2** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **2 540,8** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений **9,5** тыс. рублей или 100,0 % к плановым назначениям;

-Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 20,0 тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям в связи с отсутствием на территории поселения в 2021 году чрезвычайных ситуаций;

- Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 2,0 тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям в связи с отсутствием необходимости привлечения кредитов в 2021 году

* + - * **Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **23,6** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.
			* **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **1 208,6** тыс. руб. при плане 1 360,1 тыс. руб. или 88,9 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

**-** ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **665,9** тыс. руб. при плане 814,7 тыс. руб. или 81,7 % к плановым назначениям в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ;

**-** организация благоустройства территории поселения в сумме **354,0** тыс. руб. при плане 356,7 или 99,3 % к плановым назначениям. В том числе на реализацию мероприятии перечня проектов народных инициатив в сумме 205,3 тыс. рублей, из них за счет средств:

* областного бюджета 203,2 тыс. руб.;
* местного бюджета 2,1 тыс. руб.;

- организация водоснабжения населения в сумме **2,7** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме **186,0** тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям.

* **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **600,0** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям по основному мероприятию «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения», из них за счет субсидии на актуализацию территориального планирования в сумме 594,0 тыс. рублей.
* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **0,5** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, по основному мероприятию «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» в сумме 0,5 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;
* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **4 719,7** тыс. руб. при плане 4 758,2 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме **3 849,2** тыс. руб. при плане 3 887,7 тыс. рублей или 99,0 % к плановым назначениям;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **10,0** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- развитие домов культуры в сумме **860,5** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям, из них за счет средств субсидии из областного бюджета на развитие домов культуры в сумме 851,9 тыс. рублей.

* **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **10,0** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям по основному мероприятию «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов».

Бюджет Едогонского сельского поселения по состоянию на 01.01.2022года не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022года не имеется.

Финансирование учреждений и мероприятий в течении 2021 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

**Источники внутреннего финансирования**

**дефицита бюджета Едогонского муниципального образования**

В 2021 году бюджет Едогонского муниципального образования исполнен с профицитом в сумме 57,0тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2022 года бюджет Едогонского муниципального образования задолженности по кредитам не имеет.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

**В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:**

* на выплату заработной платы с начислениями на нее в сумме **7 982,1** тыс. рублей или 53,9 % от общей суммы расходов;
* на межбюджетные трансферты в сумме **2 540,8** тыс. рублей или 17,2 % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости основных средств в сумме **1 269,1** тыс. рублей или 8,6 % от общей суммы расходов, из них:
* за счет средств субсидии развития домов культуры 851,9 тыс. рублей (приобретение светового оборудования, театральных кресел для «МКУК КДЦ с. Едогон»);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование 8,6 тыс. рублей;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 203,2 тыс. руб. (приобретение детских игровых площадок с. Едогон, д. Изегол);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 2,1 тыс. руб.;
* приобретение спортивного инвентаря – 10,0 тыс. рублей;
* на оплату коммунальных услуг (электроэнергии) в сумме **940,8** тыс. рублей или 6,3 % от общей суммы расходов;
* на прочие работы, услуги в сумме **881,0** тыс. рублей или 6,0 % от общей суммы расходов, в том числе:
* на выполнение работ по актуализации документов градостроительного зонирования Едогонского муниципального образования – 600,0 тыс. рублей, из них за счет средств субсидии 594,0 тыс. руб.;

за государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта МКУК КДЦ «с. Едогон» – 73,2тыс.руб;

* за работы по разработке проектов организации дорожного движения на а/д – 68,8 тыс. руб.;
* за услуги техники по обрезке ветвей деревьев в с.Едогон, д.Изегол– 42,5 тыс. рублей;

- на работы и услуги по содержанию имущества в сумме **470,2** тыс. рублей или 3,2 % от общей суммы расходов, в том числе на содержание автомобильных дорог (отчистка от снега, текущий ремонт дорожного полотна) 459,9 тыс. рублей;

* на выплату доплат к пенсии в сумме **435,2** тыс. рублей или 2,9 % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости материальных запасов в сумме **199,2** тыс. рублей или 1,3 % от общей суммы расходов, из них:
	+ - на приобретение ГСМ – 71,0 тыс. рублей;
		- на приобретение товаров для уличного освещения – 56,9 тыс. рублей;
		- на приобретение автозапчастей – 15,2 тыс. рублей;
* на услуги связи в сумме **57,6** тыс. рублей или 0,4 % от общей суммы расходов;
* на прочие расходы в сумме **29,7** тыс. рублей или 0,2 % от общей суммы расходов;

 Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.

 Дополнительно в бюджет Едогонского муниципального образования в 2021 году поступило **8 735,1** тыс. руб., в том числе:

* субсидия из областного бюджета на развитие домов культуры в сумме **851,9** тыс. рублей;
* субсидия на актуализацию документов территориального планирования в сумме 594,0 тыс. рублей;
* субсидия на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме **203,2** тыс. руб.;

Дополнительно полученные финансовые средства позволили осуществить:

* подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Едогонского МО;
* приобретение светового оборудования, театральных кресел для МКУК КДЦ «с. Едогон»;
* приобретение детских игровых площадок с. Едогон, д. Изегол;

Расходы за счет средств резервного фонда Едогонского сельского поселения в 2021 году не производились.

Бюджет Едогонского сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года не имеется.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2021 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 25.12.2020 года № 22, с учетом изменений.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от «11\_»01. 2021г.№ 1- пг  | Редакция программы от «25» 02. 2021г.№ 10- пг | Редакция программы от «16»04. 2021г.№ 20 | Редакция программы от «25\_»06. 2021.№ 25 | Редакция программы от «25\_»08. 2021г.№ 32 | Редакция программы от «28\_»10. 2021г.№ 35 | Редакция программы от «23\_»12. 2021г.№ 42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа**«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | 10979,5 | 10979,5 | 12308,7 | 13226,7 | 12491,5 | 14075,8 | 14998,8 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 9786,4 | 1055,8 | 9786,4 | 10519,5 | 10519,5 | 12103,8 | 13026,8 |
| Районный бюджет |  |  |  | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 1055,8 | 137,3 | 2385,0 | 2385,0 | 1649,8 | 1649,8 | 1649,8 |
| ФБ | 137,3 | 1055,8 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Едогонского сельского поселения и администрации Едогонского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | *6322,0* | *6321,0* | *6311,4* | *6730,3* | *6734,3* | 7784,1 | *8246,4* |
| МБ | 6184,0 | 6183,0 | 6173,4 | 6407,4 | 6411,4 | 7461,2 | 7923,5 |
| РБ |  |  |  | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | *0,7* | *0,7* | 0,7 | *0,7* |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | *137,3* | *137,3* | 137,3 | *137,3* |
| Целевой показатель 1 доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 3962,8 | 3961,7 | 3952,1 | 4371,0 | 4375,1 | 4923,6 | 5260,0 |
| МБ | 3824,8 | 3823,7 | 3814,1 | 4048,1 | 4052,2 | 4600,7 | 4937,1 |
| РБ |  |  |  | 184,9 | 184,9 |  184,9 | 184,9 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  0,7 | 0,7 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *0,5* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 435,2 | 435,2 |
| МБ | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 435,2 | 435,2 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие:1.4Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие:1.5Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,5 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:Межбюджетные трассферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 1894,5 | 1894,6 | 1894,6 | 1894,6 | 1894,5 | 2393,3 | 2540,7 |
| МБ | 1894,5 | 1894,6 | 1894,6 | 1894,6 | 1894,5 | 2393,3 | 2540,7 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Едогонского сельского поселения»** | Всего | *9,6* | *9,6* | *20,2* | *20,2* | *23,6* | *23,6* | *23,6* |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 20,2 | 20,2 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 105 | 108 | 110 |
| Основное мероприятие«Информационные технологии в управлении» | Всего | *9,6* | *10,6* | *20,2* | *20,2* | *23,6* | *23,6* | *23,6* |
| МБ | 9,6 | 10,6 | 20,2 | 20,2 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Едогонском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Едогонского сельского поселения** | Всего | *1096,8* | *1096,8* | *1096,8* | *1326,0* | *1326,0* | *1326,0* | *1360,0* |
| МБ | *893,6* | *893,6* | *893,6* | *1122,8* | *1122,8* | *1122,8* | *1156,8* |
| ОБ | 203,2 | *203,2* | *203,2* | *203,2* | *203,2* | *203,2* | *203,2* |
| Основное мероприятие 3.1Ремонт и содержание основных дорог  | Всего | *741,5* | *741,5* | *741,5* | *814,7* | *814,7* | *814,7* | *814,7* |
| МБ | 741,5 | 741,5 | 741,5 | 814,7 | 814,7 | 814,7 | 814,7 |
| ОБ | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 8100 | 8100 | 8500 | 9100 | 9400 | 9400 | 12000 |
| Основное мероприятие:3.2Организация благоустройства территории поселения  | Всего | 275,3 | 275,3 | 311,5 | 311,5 | 311,5 | 311,5 | 356,5 |
| МБ | 72,2 | 72,2 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 153,3 |
| ОБ | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 |
| Целевой показатель 1Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Основное мероприятие:3.3Организация водоснабжения населения | Всего | 50,0 | 50,0 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 2,8 |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 2,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 86 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.4«Создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| МБ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Количество стихийных свалок на территории Едогонского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 3.5Проведение оценки муниципальной собственности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.6Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,2 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,2 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Едогонского сельского поселения»** | Всего | *17,4* | *17,4* | *1346,6* | *1346,6* | 604,0 | 604,0 | 600,0 |
| МБ | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 10,0 | 10,0 | 6,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 1329,2 | 1329,2 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
| Основное мероприятие Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | *4,0* | *4,0* | *4,0* | *4,0* | 4,0 | 4,0 | 0 |
| МБ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | 90 |
| Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 13,4 | 13,4 | 1342,6 | 1342,6 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| МБ | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 8,6 | 8,6 | 6,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 1329,2 | 1329,2 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 30 | 30 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Едогонского сельского поселения»** | Всего | *12,1* | *12.1* | *12,1* | *12,1* | *12,1* | *12,1* | 0,5 |
| МБ | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | *11,6* | *11,6* | *11,6* | *11,6* | *11,6* | *11,6* | 0,5 |
| МБ | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:«Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей; | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Едогонского сельского поселения»** | Всего | *3511,6* | *3511,6* | *3511,6* | *3781,5* | *3781,5* | 4316,0 | 4758,3 |
| МБ | 2659,7 | 2659,7 | 2659,7 | 2929,6 | 2929,6 | 3464,1 | 3906,4 |
| ОБ | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 |
| Основное мероприятие:Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | *2641,1* | *2641,1* | *2641,1* | *2911,0* | *2911,0* | 3445,5 | 3887,8 |
| МБ | 2641,1 | 2641,1 | 2641,1 | 2911,0 | 2911,0 | 3445,5 | 3887,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1- Доля населения Едогонского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения% | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| Основное мероприятии:Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 88 | 91 | 91 | 94 | 94 | 94 | 95 |
| Основное мероприятие:Развитие домов культуры поселений | Всего | 860,5 | 860,5 | 860,5 | 860,5 | 860,5 | 860,5 | 860,5 |
| МБ | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| ОБ | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 |
| Целевой показатель 1Доля населения Едогонского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | 25 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| **Подпрограмма 7****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Едогонского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель |  |
|  |
| Основное мероприятие:Замена старой входной двери | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Целевой показатель |  |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЕДОГОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

 **«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения на 2021-2025гг»**

(наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа**«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 14998,8 | 14805,7 | 98,7 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 13026,8 | 12833,7 | 98,5 |
| ОБ – при наличии | 1649,8 | 1649,8 | 100 |
| ФБ - при наличии | 137,3 | 137,3 | 100 |
| МБСП - при наличии |  |  |  |
| РБ - при наличии | 184,9 | 184,9 | 100 |
| 1 | **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Едогонского сельского поселения и администрации Едогонского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 8246,4 | 8243,3 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 7923,5 | 7920,4 | 100 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| РБ | 184,9 | 184,9 | 100 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 5260,0 | 5257,8 | 99,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 5122,0 | 5119,8 | 99,9 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 184,9 | 184,9 | 100 |
| 1.1.1. | МероприятиеВыплаты по оплате труда с начислениями Главе сельского поселения | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 1015,5 | 1015,5 | 100 | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МП | 1015,5 | 1015,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие:Выплаты по оплате труда с начислениями муниципальным служащим, персоналу администрации сельского поселения  | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 3710,0 | 3710,0 | 100 | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МБ | 3525,1 | 3525,1 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 184,9 | 184,9 | 100 |
| 1.1.3 | Мероприятие:Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения функций администрации сельского поселения | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 396,5 | 394,3 | 99,4 | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  | Обеспече ние работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  |  |
| МБ | 396,5 | 394,3 | 99,4 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1..4 | Мероприятие:Закупка товаров, работ, услуг для осуществления областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 0,7 | 0,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | МероприятиеОсуществление первичного воинского учета | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 137,3 | 137,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Управление муниципальным долгом | Всего | 0,5 | 0 | 0 | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| хх1.3 | Основное мероприятие 1.3.Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 435,2 | 435,2 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 435,2 | 435,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Начисление муниципальной пенсии гражданам, замещавшим должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 435,2 | 435,2 | 100 | Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения; |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 435,2 | 435,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие:Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 9,5 | 9,5 | 100 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 9,5 | 9,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Основное мероприятие:Управление средствами резервного фонда | Всего | 0,5 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 0,5 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Основное мероприятие:Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 2540,7 | 2540,7 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 2540,7 | 2540,7 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1 | Мероприятие:Направление межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 2540,7 | 2540,7 | 100 | повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 2540,7 | 2540,7 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Едогонского сельского поселения 2021-2025гг»** | всего | **23,6** | **23,6** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **23,6** | **23,6** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие«Информационные технологии в управлении» | всего | **23,6** | **23,6** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **23,6** | **23,6** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 17,6 | 17,6 | 100 | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах |  |  | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Едогонском сельском поселении. |  |  |  |
| МБ | 17,6 | 17,6 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Сопровождение программы «ВИР» | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего |  6,0 |  6,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| МБ |  6,0 |  6,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Едогонского сельского поселения 2021-2025гг** | Всего | **1360,0** | **1208,6** | 88,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 1156,8 | 1005,4 | 86,9 |
| ОБ | **203,2** | 203,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятиеРемонт и содержание основных дорог | Всего | **814,7** | 665,9 | 81,7 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 814,7 | 665,9 | 81,7 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Ремонт и содержание автомобильной дороги ул.Молодежная, с.Едогон | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | **170,0** | 109,4 | 71,8 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 170,0 | 109,4 | 71,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Ремонт и содержание автомобильной дороги с.Едогон пер.Ленина | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 140,0 | 109,6 | 78,3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 140,0 | 109,6 | 78,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Ремонт и содержание автомобильной дороги ул.Кирова, ул.Мира, д.Изегол | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 214,0 | 211,0 | 98,6 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 214,0 | 211,0 | 98,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Содержание дорог (очистка от снега ) | Администрация Едогонского сельского поселения | Январьоктябрь | Мартдекабрь | Всего | 190,7 | 135,9 | 71,3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 190,7 | 135,9 | 71.3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | Содержание уличного освещения | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 100,0 | 100,0 | 100 | Приобретение и установка уличных светильников для освещение улиц |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ | 100,0 | 100,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие:Организация благоустройства территории поселения | Всего | 356,5 | 354,0 | 99,3 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 153,3 | 150,8 | 98,3 |
| ОБ | 203,2 | 203,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Ограждение детских площадок, покраска | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Ремонт обелисков Славы в с.Едогон, д.Изегол | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Приобретение детских игровых площадок | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 205,3 | 205,3 | 100 | Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении; |  |  | реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения; |  |  |  |
| МБ | 2,1 | 2,1 | 100 |
| ОБ | 203,2 | 203,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Приобретение светильников для уличного освещения | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 108,7 | 106,2 | 97,7 |  |  |  | реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения; |  |  |  |
| МБ | 108,7 | 106,2 | 97,7 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Обрезка ветвей деревьев | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 42,5 | 42,5 | 100 | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ | 42,5 | 42,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Основное мероприятие:Организация водоснабжения населения | Всего | 2,8 | 2,8 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 2,8 | 2,8 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 |  мероприятие:Приобретение материалов и тех.средств для водонапорных башен, анализ воды | Всего | 2,8 | 2,8 | 100 |  |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ | 2,8 | 2,8 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Основное мероприятие:Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 186,0 | 186,0 | 100 |  |  |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ | 186,0 | 186,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Едогонского сельского поселения 2021-2025гг »** | Всего | **600,0** | **600,0** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **6,0** | **6,0** | 100 |
| ОБ | 594,0 | 594,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Основное мероприятие Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Всего | **600,0** | **600,0** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **6,0** | **6,0** | 100 |
| ОБ | 594,0 | 594,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Мероприятие:Наличие документов градостроительной деятельности | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | **600,0** | **600,0** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | **6,0** | **6,0** | 100 |
| ОБ | 594,0 | 594,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Едогонского сельского поселения»** | Всего | **0,5** | **0,5** | **100** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | **0,5** | **0,5** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Основное мероприятие:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | **0,5** | **0,5** | **100** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | **0,5** | **0,5** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Мероприятие:Приобретение противопожарного оборудования(рукава, огнетушители ранцевые) для обеспечения противопожарной безопасности населенных пунктов с.Едогон, д.Изегол, д.Талхан | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | **0,5** | **0,5** | **100** | Приобретение оборудования и материалов для пожарной безопасности; |  |  | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения |  |  |  |
| МБ | **0,5** | **0,5** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Едогонского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 4758,2 | 4719,7 | 99,2 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 3906,4 | 3815,7 | 97,7 |
| ОБ | 851,9 | 851,9 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Основное мероприятие:Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 3887,7 | 3849,2 | 99,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 3887,7 | 3849,2 | 99,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | Мероприятие:Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК «КДЦ с.Едогон» | МКУК «КДЦ с.Едогон» | январь | декабрь | Всего | 3164,4 | 3164,4 | 100 | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Едогон. |  |  | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Едогон |  |  |  |
| МБ | 3164,4 | 3164,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | **0** |
| ФБ | 0 | 0 | **0** |
| МБСП | 0 | 0 | **0** |
| ИИ | 0 | 0 | **0** |
| 6.1.2 | Мероприятие:Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с.Едогон» | МКУК «КДЦ с.Едогон» | январь | декабрь | Всего | 723,4 | 684,9 | 94,7 | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания |  |  | Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с.Едогон |  |  |  |
| МБ | 723,4 | 684,9 | 94,7 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3 | Мероприятие:Приобретение сценических костюмов, оргтехники, музыкального оборудования | МКУК «КДЦ с.Едогон» | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | 0 | Приобретение музыкального оборудования и инвентаря для МКУК «КДЦ с.Едогон» |  |  | Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с.Едогон |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Основное мероприятии:Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 | х |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | Мероприятие:Приобретение спортивного инвентаря | МКУК «КДЦ с.Едогон» | январь | декабрь | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 | Приобретение спортивного инвентаря |  |  | привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Едогонского сельского поселения.  |  |  |  |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | **0** |
| 6.3 | Основное мероприятие:Развитие домов культуры поселений | Всего | 860,5 | 860,5 | 100 | х |  | х | х | х | х | х |
| МБ | 8,6 | 8,6 | 100 |
| ОБ | 851,9 | 851,9 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.1 | Развитие домов культуры | МКУК «КДЦ с.Едогон» | апрель | июнь | Всего | 860,5 | 860,5 | 100 | Объект муниципальной собственности, в отношении которых проведен капитальный |  |  | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания |  |  |  |
| МБ | 8,6 | 8,6 | 100 |
| ОБ | 851,9 | 851,9 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 7. | **Подпрограмма 7****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2021-2025гг»** | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Основное мероприятие:«Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Едогонского сельского поселения

и их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЕДОГОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

 **«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения на 2021-2025гг»**

(наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  **«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения на 2021-2025гг»** |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | прогрессирующий | 100,2 | 102,0 | +1,8 | 101,8 | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | Снижение количества пожаров | % | прогрессирующий | 1 | 0 |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | прогрессирующий | 9400 |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | прогрессирующий | 35 | 42 | +7 | 120 | повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
|  | Доля населения Едогонского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 35 | 42 | +7 | 120 | количество населения Едогонского сельского поселения, привлеченная к спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Едогонского сельского поселения и администрации Едогонского сельского поселения 2021-2025гг»** |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 100 | 100 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | ед. | прогрессирующий | 1 | 2 | +1 | 100 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Едогонского сельского поселения на 2021-2025гг»** |

|  |
| --- |
|  |
| 1 | Размер дефицита бюджета Едогонского муниципального образования | % | регрессирующий | 8 | 7,9 | 98,7 | 100 | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |
| 2 | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 5 | прогрессирующий | 100,2 | 102,0 | +1,8 | 101,8 | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | т.руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Едогонского сельского поселения на 2021-2025гг»** |
| 1 |  Протяженностьавтомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | ед. | прогрессирующий | 9400 |  |  |  | обеспечение безопасности дорожного движения на территории Едогонского сельского поселения |
| 2 | Количество стихийных свалок на территории Едогонского сельского поселения | шт | регрессирующий | 2 | 0 |  |  | Установлены контейнерные площадки в населенных пунктах |
|  | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением  | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 100 | 100 | количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям. |
| подпрограмма 4 **« Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025гг»** |  |
| 1. | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | % | прогрессирующий | 90 | 93 | +3 | 103.3 | Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Едогонского сельского поселения |
| 2. | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | % | прогрессирующий | 50 | 67 | +17 | 122 | Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Едогонского сельского поселения на 2021-2025гг»** |  |
| 1. | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | % | прогрессирующий | 50 | 51 | +1 | 102 | Приобретение оборудования для ДПД |
| 2 |  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | шт | регрессирующий | 1 | 0 |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Едогонского сельского поселения» |
| 3. | Снижение ущерба от пожаров | % | прогрессирующий | 30 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Едогонского сельского поселения» |
| Подпрограмма 6***«*Развитие культуры и спорта на территории Едогонского сельского поселения на 2021-2025гг»** |  |
| 1. | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;  | шт | прогрессирующий | 75 | 83 | +8 | 111 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |
| 2. | Доля населения Едогонского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 40 | 36 | -4 | 90 |  |
| 3. | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Едогон» | % | прогрессирующий | 75 | 75 | 0 | 100 | Приобретение музыкального оборудования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 7 ***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Едогонского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | % | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100 | Приобретение энергосберегающих ламп |
| Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет | % | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Снижение удельных показателей энергопотребления | % | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения на 2021-2025гг»**

(наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 1065,8 | 1065,8 | 100% |
| Прочие | 13933,0 | 13739,9 | 98,6% |
| **Итого:** | **14998,8** | **14805,7** | **98,7%** |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 10,7 | 10,7 | 100 |
| Прочие | **13016,1** | **12823,0** | 98,5% |
| **Итого:** | **13026,8** | **12833,7** | **98,5%** |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 1065,8 | 1065,8 | 100 |
| Прочие | 584,0 | 584,0 | 100 |
| **Итого:** | **1649,8** | **1649,8** | **100%** |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 137,3 | 137,3 | 100 |
| **Итого:** | **137,3** | **137,3** | **100%** |
| За счет средств районного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 184,9 | 184,9 | 100 |
| **Итого:** | **184,9** | **184,9** | **100%** |
| За счет средств бюджетов сельских поселений |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |