**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения 2018-2022гг»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения 2018-2022гг»** (далее –муниципальная программа) за 2020 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Едогонского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Едогонского сельского поселения от 31.12.2015г. № 52-пг (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2020 году являлась Администрация Едогонского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Едогонского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения 2018-2022гг» утверждена постановлением администрации Едогонского сельского поселения от 14 ноября 2017 года № 53. В 2020 году в муниципальную программу внесено 7 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Едогонского сельского поселения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 6 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Едогонском сельском поселении;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Едогонском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Едогонского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Едогонского сельского поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 21287,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 12417,9 тыс. руб.

областного бюджета -8735,8 тыс.рублей

федерального бюджета – 134,1 тыс.рублей.

Средства были освоены в сумме 21034,4 тыс.рублей, что составляет 99,9 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Программы, в том числе из местного бюджета 12164,5 тыс.рублей (98%), (99,9%), из областного бюджета 8735,8тыс.рублей (100%), из федерального бюджета 134.1 тыс.рублей (100%).

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 19 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

**Подпрограмма 1** ***«*Обеспечение деятельности главы Едогонского сельского поселения и администрации Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг»** (далее – Подпрограмма).

Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Едогонского сельского поселения.

Основное мероприятие «***«***Обеспечение деятельности главы Едогонского сельского поселения и администрации Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг» (далее – Подпрограмма), занимает 35,2 % от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2020 год. На его реализацию было направлено всего 7408,2 тыс. руб., что составляет 99,9 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета –7273,4 тыс. руб. (98,2 %); из областного бюджета –0,7 тыс. руб. (0,00009 %),из федерального бюджета 134,1 тыс.рублей(0,018%). Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с перераспредлением средств на другие нужды.

Подпрограмма исполнена по следующим основным мероприятиям:

1. **Обеспечение деятельности Главы сельского поселения и Администрации сельского поселения исполнено в сумме 4753,9 тыс.рублей.**

* в том числе за счет средств областного бюджета 0,7 тыс.рублей на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях:
* из федерального бюджета в сумме 134,1 тыс.рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

1. **Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме 2,0тыс.рублей**. Средства основного мероприятия не исполнены .Причина невыполнения –перераспределение финансовых средств.
2. **Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений .**

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности Главы Едогонского сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления Едогонского сельского поселения» предусматривает:

- выплату доплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность Главы Едогонского сельского поселения;

- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Едогонского сельского поселения.

На реализацию данного мероприятия было выделено всего 425,7 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

1. **Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений** . В 2020 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов, главы выделено из местного бюджета 22,5 тыс. руб. Прошли обучение 2 специалиста и глава . Обучение по программе повышения квалификации по теме: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»- 1 человек, обучение по программе профессиональной подготовки «Управление государственными и муниципальными закупками» -2 человека.
2. **Управление средствами резервного фонда в сумме 2,0 тыс.рублей.** Средства основного мероприятия не исполнены .Причина невыполнения –отсутствие финансовых средств.
3. **Межбюджетные трансферты** были направлены бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 2206,1 тыс.рублей.

Предусмотренные средства освоены в полном объеме в размере 100%.

**Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг».**

Задачи подпрограммы:

1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Едогонского сельского поселения.

2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Едогонском сельском поселении.

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Едогонского сельского поселения.

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 43,4тыс. руб**. В том числе по основному мероприятию –информационные технологии в управлении:**

* расходы за доступ к системе информационно-технического обслуживания «Советник-Проф»-33,8 тыс.рублей;
* обслуживание сайта Едогонского сельского поселения -3,6 тыс.рублей;
* сопровождение программы «ВИР»(ведение похозяйственных книг в электронном виде) -6,0 тыс.рублей.

**Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры на территории Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг».**

Целью подпрограммы является: Создание комфортных и качественных условий проживания населения.

Общий объем финансирования Подпрограммы был запланирован в объеме1806,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1237,6тыс.рублей, областного бюджета 568,6 тыс.рублей. Средства были освоены в сумме 1561,5 тыс.рублей, что составляет 86,4 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне подпрограммы, в том числе из местного бюджета 992,9 тыс.рублей (80,2%), , из областного бюджета 568,6тыс.рублей (100%)

в том числе по основным мероприятиям:

1. **ремонт и содержание автомобильных дорог** в сумме 735,3 тыс.рублей, в том числе за счет местного бюджета 735,3 тыс.рублей, фактически исполнен в сумме 590, 0 тыс.рублей (80,2%), в том числе:

* содержание автомобильной дороги ул.Лесная с.Едогон -232,4 тыс.рублей (100%) от планового объема;
* ремонт и содержание автомобильной дороги по пер.Мира с.Едогон -95,6 тыс.рублей (100%) от планового объема;
* ремонт и содержание автомобильной дороги ул.Мира, д.Изегол 109,4 тыс.рублей, 71,8 % от планового объема.
* содержание дорог Едогонского сельского поселения (очистка от снега) – 73,3 тыс.рублей (72,3%)от планового объема;
* содержание уличного освещения – 79,3 тыс.рублей,( (100%) от планового объема).

Средства не освоены в полном объеме в связи с неравномерным поступлением средств по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, масла и сезонностью выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах.

1. **организация благоустройства территорий поселений** в сумме 675,3 тыс.рублей, в том числе за счет местного бюджета -402,9 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 272.4 тыс.рублей, что составляет 87,2% от запланированного объема.

Средства основного мероприятия освоены на:

* ограждение детской площадки , покраска в д.Изегол – 76,2 тыс.рублей;
* За счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив был произведен ремонт обелисков Славы в с.Едогон, д.Изегол -275,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 272,4, за счет средств местного бюджета -2,8тыс.рублей.
* Приобретены и установлены собственными силами детские игровые площадки в количестве 3 штук -289,0 тыс.рублей;
* Приобретение и размещение уличных светильников 34,9 тыс.рублей, что составило 38 % от запланированных объемов.

Не оплачена обрезка ветвей деревьев в с.Едогон и д.Изегол на сумму 42,5 тыс.рублей.

1. **К 75-летию Победы в ВОВ за счет средств областного бюджета в сумме 296,2 тыс.рублей было сделано восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.** Установлено новое кованое ограждение вокруг памятника Славы погибшим односельчанам в с.Едогон, произведено благоустройство территории , установлены лавочки, цветники-вазоны.
2. **Подпрограмма 4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг»**

Задачами подпрограммы является:

1.Обеспечение территории Едогонского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;

2.Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов, территориальных зон объектов недвижимости сельского поселения.

Подпрограмма исполнена в сумме 12,0 тыс.рублей по основному мероприятию: **проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ.** Было выдано заключение на Обелиски Славы, как об объектах движимого имущества.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Едогонского сельского поселения в 2018-2022гг».**

Задачами подпрограммы является :

1.Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос.

Подпрограмма исполнена в сумме 27,1 тыс.рублей по основным мероприятиям:

1. **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 26,6 тыс.рублей**

* приобретено противопожарное оборудование: воздуходувка -1 шт, водораспылитель- 1шт.

1. профилактика безнадзорности и правонарушений на территории поселения

* приобретены листовки на сумму 0,5 тыс.рублей.

**Подпрограмма 6. «Развитие сферы культуры и спорта на территории Едогонского сельского поселения»**

Задачами подпрограммы является:

1.Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Едогон.

2.Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с.Едогон;

3.Привлечение и формирование устойчивого интереса культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Едогонского сельского поселения.

4.Участие жителей Едогонского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня.

Подпрограмма исполнена в сумме 11982,9 тыс.рублей, (99,9%) от запланированных объемов, в том числе:

- за счет местного бюджета 3815,7 тыс.рублей, (99,9%) от запланированных объемов, в том числе:

- областного бюджета 8166,5 тыс.рублей, (100%) от запланированных объемов, в том числе:

в том числе по основным мероприятиям:

1. **расходы, направленные на организацию досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания 3842, 0 тыс.рублей, (99,9 % от запланированных объемов), в том числе**

-за счет местного бюджета 3679,6 тыс.рублей,

-за счет средств областного бюджета 167,2 тыс.рублей, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив было приобретено

* оргтехника, музыкальное оборудование для МКУК «КДЦ с.Едогон»-88,2 тыс.рублей;
* сценические костюмы для МКУК «КДЦ с.Едогон»-79,0 тыс.рублей

1. на обеспечение условий для развития на территории Едогонского сельского поселения физической культуры и массового спорта направлено 111,6 тыс.рублей, в том числе

- за счет местного бюджета 60,5 тыс.рублей,

- средства областного бюджета 51,1 тыс.рубле были направлены на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, приобретен спортинвентарь для МКУК»КДЦ с.Едогон».

3.**на обеспечение капитального ремонта домов культуры сельских поселений** из областного бюджета была предоставлена субсидия на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры в рамках подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» в сумме 10329,5 тыс.рублей и софинансирование из местного бюджета составило 104,4 тыс.рублей. В апреле 2020 года прошел электронный аукцион по объекту закупки » Капитальный ремонт МКУК «КДЦ с. Едогон» (капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр с. Едогон»", расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. Ленина, д. 92). Конечная сумма в результате аукциона составила 7298704,35 рублей. В ходе капитального ремонта были обнаружены скрытые работы и на основании дополнительного соглашения было выделено еще 729795,65 рублей. Общая сумма затрат капитального ремонта составила 8028500,00рублей.

На эти средства было отремонтировано здание начальной школы, переданное в собственность Едогонскому сельскому поселению.

Бюджет Едогонского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021года не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021года не имеется.

Финансирование учреждений и мероприятий в течении 2020 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от «09\_»01. 2020г.  № 1- пг | Редакция программы от «20» 03. 2020г.  № 11- пг | Редакция программы от «02»06. 2020г.  № 23- пг | Редакция программы от «08\_»08. 2020.  № 31- пг | Редакция программы от «25\_»09. 2020г.  № 40- пг | Редакция программы от «27\_»11. 2020г.  № 49- пг | Редакция программы от «28\_»12. 2020г.  № 52- пг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | 20151,1 | 21207,3 | 21503,5 | 21518,5 | 23250,3 | 24274,4 | 21034,4 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 9204,6 | 10260,8 | 10260,7 | 10275,7 | 11999,0 | 13023,1 | 12164,5 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 10820,9 | 10820,9 | 11117,2 | 11117,2 | 11117,2 | 11117,2 | 8735,8 |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Едогонского сельского поселения и администрации Едогонского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | *5642,9* | *5773,6* | *5773,6* | *5733,8* | *6728,8* | 7611,5 | *7408,2* |
| МБ | 5516,6 | 5647,3 | 5647,3 | 5607,5 | 6594,0 | 7476,7 | 7273,4 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | *0,7* | *0,7* | 0,7 | *0,7* |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | *125,6* | *134,1* | 134,1 | *134,1* |
| Целевой показатель 1  доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 3571,8 | 3691,5 | 3691,5 | 3643,2 | 4190,9 | 4849,0 | 4753,9 |
| МБ | 3445,5 | 3565,2 | 3565,2 | 3516,9 | 4056,1 | 4714,2 | 4619,1 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.  Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 424,7 | 424,7 | 424,7 | 424,7 | 424,7 | 424,7 | 425,7 |
| МБ | 424,7 | 424,7 | 424,7 | 424,7 | 424,7 | 424,7 | 425,7 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие:1.4  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 3,0 | 14,0 | 14,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| МБ | 3,0 | 14,0 | 14,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие:1.5  Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  Межбюджетные трассферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 1621,4 | 1621,4 | 1621,4 | 1621,4 | 2068,7 | 2293,3 | 2206,1 |
| МБ | 1621,4 | 1621,4 | 1621,4 | 1621,4 | 2068,7 | 2293,3 | 2206,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Едогонского сельского поселения»** | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *57,3* | 43,4 | 43,4 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 57,3 | 43,4 | 43,4 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 105 | 108 | 110 |
| Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *57,3* | 43,4 | 43,4 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 57,3 | 43,4 | 43,4 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Едогонском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Едогонского сельского поселения** | Всего | *1069,0* | *1130,5* | *1426,8* | *1441,8* | *2017,8* | 2017,8 | *1561,5* |
| МБ | *796,5* | *858,0* | *858,0* | *873,0* | *1449,9* | *1449,9* | *992,9* |
| ОБ | 272,5 | *272,5* | *568,8* | *568,8* | *568,8* | *568,8* | *568,8* |
| Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание основных дорог | Всего | *673,8* | *735,3* | *735,3* | *735,3* | *735,3* | *735,3* | *590,0* |
| МБ | 673,8 | 735,3 | 735,3 | 735,3 | 735,3 | 735,3 | 590,0 |
| ОБ | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 8100 | 8100 | 8500 | 9100 | 9400 | 11000 | 12000 |
| Основное мероприятие:3.2  Организация благоустройства территории поселения | Всего | 375,2 | 375,2 | 375,2 | 390,2 | 746,2 | 746,2 | 675,3 |
| МБ | 102.7 | 102,7 | 102,7 | 117,7 | 473,7 | 473,7 | 402,9 |
| ОБ | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,4 |
| Целевой показатель 1  Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Основное мероприятие:3.3  Организация водоснабжения населения | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 86 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.4  «Создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество стихийных свалок на территории Едогонского сельского поселения | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Основное мероприятие: 3.5  Проведение оценки муниципальной собственности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.6  Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Всего | 0 | 0 | 296,3 | 296,3 | 296,3 | 296,3 | 296,2 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 296,3 | 296,3 | 296,3 | 296,3 | 296,2 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Едогонского сельского поселения»** | Всего | *18,6* | *18,6* | *18,6* | *20,6* | 78,6 | 78,6 | 12,0 |
| МБ | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 20,6 | 78,6 | 78,6 | 12,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *12,0* | 70,0 | 70,0 | 12,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 70,0 | 70,0 | 12,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| Основное мероприятие  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0 |
| МБ | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 30 | 30 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Едогонского сельского поселения»** | Всего | *30,5* | *30,5* | *30,5* | *30,5* | 80,5 | 32,9 | 27,1 |
| МБ | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 80,5 | 32,9 | 27,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | *30,0* | *30,0* | *30,0* | *30,0* | 80,0 | 32,4 | 26,6 |
| МБ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 80,0 | 32,4 | 26,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей; | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Едогонского сельского поселения»** | Всего | *13380,5* | *14244,4* | *14244,4* | *14244,4* | 14287,3 | 14490,2 | 11982,9 |
| МБ | 2832,8 | 3696,7 | 3696,7 | 3696,7 | 3739,6 | 3942,5 | 3815,7 |
| ОБ | 10547,7 | 10547,7 | 10547,7 | 10547,7 | 10547,7 | 10547,7 | 8166,5 |
| Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | *2876,2* | *3738,9* | *3738,9* | *3738,9* | 3741,8 | 3944,7 | 3842,8 |
| МБ | 2709,0 | 3571,1 | 3571,1 | 3571,1 | 3571,7 | 3777,5 | 3674,8 |
| ОБ | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 0167,2 | 167,2 | 167,2 |
| Целевой показатель 1  - Доля населения Едогонского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения  % | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Основное мероприятии:  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | *71,5* | *71,5* | *71,5* | *71,5* | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
| МБ | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| ОБ | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 88 | 91 | 91 | 94 | 94 | 94 | 95 |
| Основное мероприятие:  Капитальный ремонт домов культуры сельских поселений | Всего | 10432,8 | 10433,9 | 10433,9 | 10433,9 | 10433,9 | 10433,9 | 8028,5 |
| МБ | 103,3 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 80,3 |
| ОБ | 10329,5 | 10329,5 | 10329,5 | 10329,5 | 10329,5 | 10329,5 | 7948,2 |
| Целевой показатель 1  Доля населения Едогонского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | 15 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЕДОГОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг»**

(наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | | | | | | | | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | | | | | | по (месяц) | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | 4 | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 21287,8 | 21034,4 | 98,8 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | 12417,9 | 12164,5 | 98 |
| ОБ – при наличии |  |  |  |
| ФБ - при наличии | 8735,8 | 8735,8 | 100 |
| МБСП - при наличии | 134,1 | 134,1 | 100 |
| ИИ - при наличии |  | 0 | 0 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Едогонского сельского поселения и администрации Едогонского сельского поселения 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | ***7412,2*** | ***7408,2*** | 99,9 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | *7277,4* | *7273,4* | 99,9 |
| ОБ | **0,7** | **0,7** | 100 |
| ФБ | 134,1 | 134,1 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 4753,9 | ***4753,9*** | 100 | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 4619,1 | *4619,1* | 100 |
| ОБ | 0,7 | **0,7** | 100 |
| ФБ | 134,1 | 134.1 | 134.1 |
| МБСП | 0 |  |  |
| ИИ | 0 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие  Выплаты по оплате труда с начислениями Главе сельского поселения | | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | | | | | | декабрь | | | | Всего | 950,8 | 950,8 | 100 | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МП | 950,8 | 950,8 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда с начислениями муниципальным служащим, персоналу администрации сельского поселения | | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | | | | | | декабрь | | | | Всего | 3191,9 | 3191,9 | 100 | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения  . |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МБ | 3191,9 | 3191,9 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения функций администрации сельского поселения | | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | | | | | | декабрь | | | | Всего | 452,4 | 452,4 | 100 | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  | |  | Обеспече ние работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  |  |
| МБ | 452,4 | 452,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1..4 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для осуществления областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | | | | | | декабрь | | | | Всего | 0,7 | 0,7 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятие  Осуществление первичного воинского учета | | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | | | | | | Декабрь | | | | Всего | 134,1 | 134,1 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 134,1 | 134.1 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 2,0 | 0 |  | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 2,0 | 0 |  |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| хх1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 425,7 | 425,7 | 100 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 425,7 | 425,7 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Начисление муниципальной пенсии гражданам, замещавшим должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений | | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | | | | | | Декабрь | | | | Всего | 425,7 | 425,7 | 100 | Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения; |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 425,7 | 425,7 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие:  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 22,5 | 22,5 | 100 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 22,5 | 22,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Основное мероприятие:  Управление средствами резервного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 2,0 | 0 |  | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 2,0 | 0 |  |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие:  Межбюджетные трассферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 2206,1 | 2206,1 | 100 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 2206,1 | 2206,1 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1 | Мероприятие:  Направление межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | январь | | | | | | Декабрь | | | Всего | 2206,1 | 2206,1 | 100 | повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 2206,1 | 2206,1 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Едогонского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | **43,4** | **43,4** | 100 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | **43,4** | **43,4** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | **43,4** | **43,4** | 100 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | **43,4** | **43,4** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» | | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | | | | | | Декабрь | | | | Всего | 37,4 | 37,4 | 100 | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах |  | |  | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Едогонском сельском поселении. |  |  |  |
| МБ | 37,4 | 37,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  | |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Сопровождение программы «ВИР» | | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | январь | | | | | | декабрь | | | | Всего | 6,0 | 6,0 | 100 |  | |  |  |  |  |
| МБ | 6,0 | 6,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  | |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Едогонского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | **1806,2** | **1561,5** | 86,4 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | 1237,6 | 992,9 | 80,2 |
| ОБ | **568,6** | 568,6 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие  Ремонт и содержание основных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | **735,3** | 590,0 | 80,2 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | 735,3 | 590,0 | 80,2 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Ремонт и содержание автомобильной дороги ул.Мира, д.Изегол | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | январь | | | | | | декабрь | | Всего | **152,4** | 109,4 | 71,8 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  | |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 152,4 | 109,4 | 71,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Ремонт и содержание автомобильной дороги с.Едогон пер.Мира | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | январь | | | | | | декабрь | | Всего | 95,6 | 95,6 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  | |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 95,6 | 95,6 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Ремонт и содержание автомобильной дороги ул.Лесная, с.Едогон | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | январь | | | | | | декабрь | | Всего | 232,4 | 232,4 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  | |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 232,4 | 232,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Содержание дорог (очистка от снега ) | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | Январь  октябрь | | | | | | Март  декабрь | | Всего | 175,6 | 73,3 | 72,3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  | |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 175,6 | 73,3 | 72.3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | Содержание уличного освещения | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | январь | | | | | | декабрь | | Всего | 79,3 | 79,3 | 100 | Приобретение и установка уличных светильников для освещение улиц |  | |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ | 79,3 | 79,3 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие:  Организация благоустройства территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 774,7 | 675,3 | 87,2 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 502,3 | 402,9 | 80,2 |
| ОБ | 272,4 | 272,4 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Ограждение детских площадок, покраска | | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | | | | | | январь | | | | декабрь | Всего | 76,2 | 76,2 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | 76,2 | 76,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | |  | | | | | | МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Ремонт обелисков Славы в с.Едогон, д.Изегол | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | Всего | 275,2 | 275,2 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,8 | 2,8 | 100 |
| ОБ | 272,4 | 272.4 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Приобретение детских игровых площадок | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | Всего | 289,0 | 289,0 | 100 | Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении; |  | |  | реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения; |  |  |  |
| МБ | 289,0 | 289,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Приобретение и размещение уличных светильников | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | Всего | 91,8 | 34,9 | 38,0 |  |  | |  | реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения; |  |  |  |
| МБ | 91,8 | 34.9 | 38,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Обрезка ветвей деревьев | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | Всего | 42,5 | 0 | 0 | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  | |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ | 42,5 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Основное мероприятие:  Организация водоснабжения населения | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 0 | 0 | 0 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Основное мероприятие:  Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 296,2 | 296,2 | 100 | восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений на территории Российской Федерации; 3) нанесение имен погибших |  | |  | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 296,2 | 296,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Едогонского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | **12,0** | **12,0** | 100 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | **12,0** | **12,0** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | **12,0** | **12,0** | 100 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | **12,0** | **12,0** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости сельского поселения | | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | **12,0** | **12,0** | **100** | Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ |  | |  | Наличие объектов недвижимости , зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет |  |  |  |
| МБ | **12,0** | **12,0** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Едогонского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | **27,1** | **27,1** | **100** | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | **27,1** | **27,1** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 26,6 | 26,6 | 100 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 26,6 | 26,6 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Мероприятие:  Приобретение противопожарного оборудования(рукава, огнетушители ранцевые) для обеспечения противопожарной безопасности населенных пунктов с.Едогон, д.Изегол, д.Талхан | | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 26,6 | 26,6 | 100 | Приобретение оборудования и материалов для пожарной безопасности; |  | |  | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения |  |  |  |
| МБ | 26,6 | 26,6 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Мероприятие:  Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | | | | | | Администрация Едогонского сельского поселения | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 0,5 | 0,5 | 100 | Приобретение печатной продукции |  | |  | Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей; |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Едогонского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 11986,9 | 11982,2 | 99,9 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 3820,4 | 3815,7 | 99,9 |
| ОБ | 8166,5 | 8166,5 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 3846,8 | 3842,0 | 99,9 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 3679,6 | 3674,8 | 99,9 |
| ОБ | 167,2 | 167,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК «КДЦ с.Едогон» | | | | | | МКУК «КДЦ с.Едогон» | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 2789,3 | 2789,3 | 100 | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Едогон. |  | |  | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Едогон |  |  |  |
| МБ | 2789,3 | 2789,3 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | **0** |
| ФБ | 0 | 0 | **0** |
| МБСП | 0 | 0 | **0** |
| ИИ | 0 | 0 | **0** |
| 6.1.2 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с.Едогон» | | | | | | МКУК «КДЦ с.Едогон» | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 888,6 | 883,9 | 99,5 | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания |  | |  | Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с.Едогон |  |  |  |
| МБ | 888,6 | 883,9 | 99,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3 | Мероприятие:  Приобретение сценических костюмов, оргтехники, музыкального оборудования | | | | | | МКУК «КДЦ с.Едогон» | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 168,9 | 168,9 | 100 | Приобретение музыкального оборудования и инвентаря для МКУК «КДЦ с.Едогон» |  | |  | Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с.Едогон |  |  |  |
| МБ | 1,7 | 1,7 | 100 |
| ОБ | 167,2 | 167,2 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Основное мероприятии:  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 111,6 | 111,6 | 100 | х | | | | | | | |
| МБ | 60,5 | 60,5 | 100 |
| ОБ | 51,1 | 51,1 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | Мероприятие:  Приобретение спортивного инвентаря | | | | | | МКУК «КДЦ с.Едогон» | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 111,6 | 111,6 | 100 | Приобретение спортивного инвентаря | |  |  | привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Едогонского сельского поселения. |  |  |  |
| МБ | 60,5 | 60,5 | 100 |
| ОБ | 51,1 | 51,1 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | **0** |
| 6.3 | Основное мероприятие:  Капитальный ремонт домов культуры сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 8028,5 | 8028,5 | 100 | х | |  | х | х | х | х | х |
| МБ | 80,3 | 80,3 | 100 |
| ОБ | 7948,2 | 7948,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.1 | Капитальный ремонт зданий, переданных в муниципальную собственность (здания начальной школы) | | | | | | МКУК «КДЦ с.Едогон» | | | | | апрель | | | | август | | Всего | 8028,5 | 8028,5 | 100 | Объект муниципальной собственности, в отношении которых проведен капитальный | |  |  | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания |  |  |  |
| МБ | 80,3 | 80,3 | 100 |
| ОБ | 7948,2 | 7948,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Едогонского сельского поселения

и их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЕДОГОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг»**

(наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  **«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | прогрессирующий | 105,5 | 104,5 | -0,5 | 99,5 | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | Снижение количества пожаров | % | прогрессирующий | 1 | 0 |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | прогрессирующий | 9400 |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | прогрессирующий | 35 | 42 | +7 | 120 | повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
|  | Доля населения Едогонского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 35 | 42 | +7 | 120 | количество населения Едогонского сельского поселения, привлеченная к спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Едогонского сельского поселения и администрации Едогонского сельского поселения 2018-2022гг»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 100 | 100 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | ед. | прогрессирующий | 1 | 2 | +1 | 100 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Размер дефицита бюджета Едогонского муниципального образования | | % | | регрессирующий | 8 | 7,9 | | 98,7 | 100 | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |
| 2 | | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | | 5 | | прогрессирующий | 105,5 | 104,5 | | -0,5 | 99,5 | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | | т.руб | |  | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | | ед. | | прогрессирующий | | 9400 |  | |  |  | обеспечение безопасности дорожного движения на территории Едогонского сельского поселения |
| 2 | Количество стихийных свалок на территории Едогонского сельского поселения | | шт | | регрессирующий | | 2 | 0 | |  |  | Установлены контейнерные площадки в населенных пунктах |
|  | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | | % | | прогрессирующий | | 100 | 100 | | 100 | 100 | количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям. |
| подпрограмма 4 **« Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | | % | | прогрессирующий | | 90 | 93 | | +3 | 103.3 | Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Едогонского сельского поселения |
| 2. | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | | % | | прогрессирующий | | 50 | 55 | | +5 | 110 | Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | | % | | прогрессирующий | | 50 | 55 | +5 | | 110 | Приобретение оборудования для ДПД |
| 2 | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | | шт | | регрессирующий | | 1 | 0 |  | |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Едогонского сельского поселения» |
| 3. | Снижение ущерба от пожаров | | % | | прогрессирующий | | 30 | 0 |  | |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Едогонского сельского поселения» |
| Подпрограмма 6***«*Развитие культуры и спорта на территории Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | | шт | | прогрессирующий | | 75 | 36 | -39 | | 48 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |
| 2. | Доля населения Едогонского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | | % | | прогрессирующий | | 40 | 15 | -25 | | 37 |  |
| 3. | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Едогон» | | % | | прогрессирующий | | 75 | 75 | 0 | | 100 | Приобретение музыкального оборудования |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие территории Едогонского сельского поселения на 2018-2022гг»**

(наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 8028,5 | 8028,5 | 100% |
| Прочие | 13259,3 | 13005,9 | 98,1% |
| **Итого:** | **21287,8** | **21034,4** | **98,8%** |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 80,3 | 80,3 | 100 |
| Прочие | **12337,6** | **12084,2** | 97,9% |
| **Итого:** | **12417,9** | **12164,5** | **97,6%** |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 7948,2 | 7948,2 | 100 |
| Прочие | 787,6 | 787,6 | 100 |
| **Итого:** | **8735,8** | **8735,8** | **100%** |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 134,1 | 134,1 | 100 |
| **Итого:** | **134,1** | **134.1** | **100%** |
| За счет средств бюджетов сельских поселений | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |